## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 |  | On Stay House
프로젝트 조원
[11 empty] | 중단 |  |  | 진행 중 |  |  | 완료
|  |  | 담당자 | [7 empty] | 2월 |  |  |  |  | 3월
|  |  |  | front |  | 기능 설명 | path | server |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일
[11 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 설계
| 주제 (숙박 예약 사이트) 선정 |  | 정**
| 레퍼런스 사이트 선정 |  | 정**
| 사이트 로고 및 파비콘 제작 |  | 정**
| 사이트 구조 설계 |  | All
| ERD 작성 |  | 정**
| 작업 파일 구조화 |  | 송**
| Git Commit 컨벤션 정의 |  | 정**
| Git Branch 전략 정의 |  | All
| 코드 컨벤션 정의 |  | All
| scss 구조 및 설계(reset, mixin) |  | 정**
| 데이터베이스 생성 |  | 정**
| 데이터 생성 |  | 송**
2 | 프로젝트 구현
| App.jsx | Header.jsx | 정** |  | header.scss | [All] - 모든 화면에선 스크롤을 내려도 고정되도록 하며, 모든 페이지에서 표시되도록 구현 - 메인로고 클릭시 홈으로 이동, 각 메뉴 클릭 시 해당 페이지로 이동 [로그아웃 상태] - 로그인, 회원가입 클릭 시 해당 페이지로 이동 [일반회원 로그인 시] - 네비게이션 바에 마이페이지가 나오며, 클릭시 마이페이지로 이동하고 로그아웃 버튼 클릭 시 로그아웃 [관리자 로그인 시] - 네비게이션 바에 관리자페이지가 나오며, 클릭시 관리자페이지로 이동하고 로그아웃 버튼 클릭 시 로그아웃 [반응형] - 태블릿 구간부턴 헤더에 각 메뉴가 하단으로 고정되며, 기타 메뉴들은 헤더에 메뉴바를 만들어서 그 메뉴바를 클릭했을 때 기타 메뉴들이 오픈되거나 클로즈되게 구현 - 모바일 화면에서 헤더 백그라운드를 없애고, 로고와 메뉴바에 색깔이 들어가게 구현 | /member/userinfo /member/logout /getimg/userprofile | memberRouter.js imgRouter.js | memberController.js | memberRepository.js | bar: 2월 24 수 to 2월 27 토
|  | Outlet.jsx |  | Home.jsx > HomeVisual.jsx | homeVisual.scss | [홈 비주얼 섹션 스와이퍼] - 마우스 슬라이드 및 페이지네이션 버튼을 이용하여 스와이퍼 기능 구현, 현재 페이지의 사진 클릭 시 FindStay페이지로 이동
|  |  |  | Home.jsx > CategorySection.jsx | categorysection.scss | [카테고리별 섹션 스와이퍼] - 오직 스테이폴리오(최근 등록일자 3개월 이내), 20만원이하 가성비 숙소 두 카테고리별 숙소 스와이퍼 렌더링 - 특정 타입(only, new) 조건을 만족한 숙소는 사진 우측 상단에 라벨 표시 - 각 숙소 클릭시 해당 숙소 상세 페이지로 이동 - 마우스 슬라이드 및 페이지네이션 버튼을 이용하여 스와이퍼 기능 구현 |  | categoryRouter.js | categoryController.js | categoryRepository.js
|  |  |  | > CategorySwiper.jsx |  |  | /only /price
|  |  |  | > CategorySwiperInner.jsx |  |  | /img/:id
|  |  |  | Home.jsx > TimeAttackSection.jsx | timeAttackSection.scss | [TimeAttack 섹션] - 프로모션 종료까지 남은 시간을 1초마다 갱신하는 타이머 기능 구현 - 현재 페이지의 사진 클릭 시 해당 숙소의 상세 페이지로 이동 - 현재 날짜에 해당하는 숙소id 정보를 가져옴 - 익일 0시가 되어, 날짜가 달라지면 숙소 정보를 새로운 숙소로 리렌더링하도록 구현 | /acc/:acc_id | accRouter.js | accController.js | accRepository.js
> Timer.jsx
|  |  | 이윤정 | Home.jsx > NewStaySection.jsx | newstaysection.scss | [신규 숙소 섹션] - 신규 숙소(최근 등록일자 3개월 이내) 중 랜덤으로 6개씩 렌더링 - 전체 보기 링크 클릭 시, 신규 숙소 페이지로 이동 | /newstay/home | newStayRouter.js | newStayController.js | newStayRepository.js
> NewStayAvata.jsx
> NewStayContent.jsx
|  |  |  | FindStay.jsx | findstay.scss | - | /findstay | findStayRotuer.js | findStayController.js | findStayRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > Filter.jsx |  | - 숙소명 검색어와 선택한 지역에 따른 필터링 - 체크인, 체크아웃 날짜 유효성 체크 후 필터링 - 클릭이벤트를 통해 인원 수를 변경하여 필터링 - 각 편의시설별 클릭 여부에 따라 true false 를 반환하여 필터링 - 가격범위 range 기능 구현
> Search.jsx
> Location.jsx
> Checkin.jsx
> Checkout.jsx
> Personnel.jsx
> Modal.jsx
> Price.jsx
> Service.jsx
|  |  |  | > Sort.jsx |  | 추천순, 최신순, 높은가격순, 낮은가격순에 따른 데이터 정렬 기능 구현
|  |  |  | > AccList.jsx |  | - 필터링 및 정렬된 데이터를 서버에서 4개씩 가지고와 무한스크롤 기능 구현 - 각 숙소당 좋아요 기능 구현 (사용자가 좋아요한 숙소가 리스트에 있는지 없는지 여부에 따라 insert 및 delete 작업) - 마우스 슬라이드 및 페이지네이션 버튼을 이용하여 스와이퍼 기능 구현 | /findstay/love/:userId
> Acc.jsx
> LoveCount.jsx
|  |  |  | > LoveButton.jsx |  |  | /findstay/love
|  |  |  | AccDetail.jsx | accdetail.scss | - |  | accDetailRouter.js | accDetailController.js | accDetailRepository.js
|  |  |  | > AccName.jsx |  | - 숙소 id를 param으로 받아와 해당 숙소의 정보를 렌더링 - 사진 모아보기 링크 클릭 시 해당 숙소의 갤러리 페이지로 이동 | /findstay/acc/:accid
|  |  |  | > RoomSwiper.jsx |  | - 숙소 별 객실 정보 렌더링 및 객실 사진 클릭 시 객실 상세 페이지로 이동 - 마우스 슬라이드 및 페이지네이션 버튼을 이용하여 스와이퍼 기능 구현 | /findstay/acc/:accid/room
|  |  |  | > AccSummary.jsx |  | 숙소 개요 및 특징 렌더링 | /findstay/acc/:accid/summary
|  |  |  | > AccMap.jsx |  | 숙소 테이블의 위도, 경도 데이터와 카카오맵 api를 활용하여 숙소 위치를 표시 | /findstay/acc/:accid/map
|  |  |  | >AccPoint |  | 숙소별 특별한 장점을 출력
|  |  |  | AccGallery.jsx | accgallery.scss | 숙소 이미지 테이블에서 모든 사진을 가져와 렌더링
|  |  |  | RoomDetail.jsx | reservation.scss | - |  | roomRouter.js | roomController.js | roomRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > RoomContent.jsx |  | param으로 넘어온 객실 id를 체크하여 해당 객실 정보 렌더링 | /room/:roomid
> ContentWrap.jsx
> RoomInfo.jsx
|  |  |  | > RoomSwiper.jsx |  | 마우스 슬라이드 및 페이지네이션 버튼을 이용하여 스와이퍼 기능 구현
|  |  |  | > ReservationDate.jsx |  | - 체크인, 체크아웃 날짜 유효성 검사 - 예약 버튼 클릭 시 예약 상세 페이지로 이동 | /room/date/:roomid
|  |  |  | > AdditionalList.jsx |  | 객실별 부대시설과 비품 렌더링
> Additional.jsx
|  |  |  | > Review.jsx |  | - 별점 기능 구현 - 리뷰 유효성 체크 후 적합하면 리뷰등록 버튼 활성화 기능 구현 - 예약했던 숙소 중 리뷰가 등록된 예약건 제외하고, 등록이 안된 예약건만 리뷰 작성가능하게 구현 | /room/review/:roomid /room/:roomid/:userid
> ReviewModal.jsx
> RegisterStar.jsx
> StarInput.jsx
> ReviewStar.jsx
|  |  |  | > OtherRoom.jsx |  | 해당 숙소 중 다른 객실 타입 렌더링
|  |  |  | > RoomGuide.jsx |  | 해당 숙소의 각 안내사항을 각 탭 메뉴에서 선택하여 렌더링
|  |  |  | NewStay.jsx | newstay.scss | - |  | newStayRouter.js | newStayController.js | newStayRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > SubCategory.jsx |  | 각 탭별로 NewAcc와 TodayAccSection를 렌더링
|  |  |  | > NewAcc.jsx |  | 숙소 등록일이 3개월 이내인 숙소를 2개씩 서버에서 가지고와 무한스크롤 기능 구현 | /newstay
> NewStayAvata.jsx
> NewAccContent.jsx
> AccCity.jsx
|  |  |  | > TodayAccSection.jsx |  | - 숙소 등록일이 24시간 이내인 숙소를 렌더링하여 쿠폰을 발급 가능하도록 - 각 사용자, 한 숙소 당 쿠폰 하나만 발급 가능하도록 유효성 체크 | /newstay/today
> TodaySwiper.jsx
> TodayContent.jsx
> AccCity.jsx
|  |  |  | > TodayAccModal.jsx |  |  | /newstay/today/coupon
|  |  |  | Notice.jsx | notice.scss | - |  | noticeRouter.js | noticeController.js | noticeRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > NoticeAdminBtn.jsx |  | 관리자로 로그인시 등록 및 삭제 버튼 렌더링
|  |  |  | > NoticeContent.jsx |  | - 페이지네이션 기능 구현 - 제목 및 날짜 옵션에 따른 검색 기능 구현 - 관리자로 로그인시 각 공지사항 별 체크박스를 통해 관리자가 삭제하고자 하는 공지사항을 선택하여 삭제하도록 구현 - 관리자로 로그인시 각 공지사항 별 수정 버튼 클릭 후 수정 모달 창을 통해 Update 기능 구현 (공지사항 사진 수정, 제목 및 내용 글자 수 제한) | /notice
|  |  |  | > NoticeTable.jsx |  |  | /notice/increase/:noticeId
|  |  |  | > NoticeUpdate.jsx |  |  | /notice/update
> NoticeImgModal.jsx
> PagiNation.jsx
> NoticeSearch.jsx
|  |  |  | > NoticeAdd.jsx |  | - 관리자로 로그인시 렌더링 되는 등록 버튼 클릭 후 등록 모달 창을 통해 Insert 기능 구현 (공지사항 사진 등록, 제목 및 내용 글자 수 제한) | /notice/insert
|  |  |  | > NoticeDelete.jsx |  | 관리자로 로그인시 렌더링 되는 삭제 버튼을 각 공지사항 체크박스 선택 여부에 따라 버튼 모달 활성화 및 선택된 공지사항 갯수 표시 | /notice/delete
|  |  |  | NoticeDetail.jsx | noticedetail.scss | 각 공지사항별 id를 param으로 받아와 해당 공지사항 정보 렌더링 |  | noticeRouter.js | noticeController.js | noticeRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  |  | /notice/:noticeid/:page
> NoticeDetailContent.jsx
> NoticeAvata.jsx
|  |  |  | Reservation.jsx | reservation.scss | - |  | reservationRouter.js roomRouter.js | reservationController.js roomController.js | reservationRepository.js roomRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > ReservationContent.jsx |  | - | /reservation/:roomid /room/date/:roomid /reservation/booking
|  |  |  | > FixDate.jsx |  | - RoomDetail 페이지에서 날짜를 체크 후 넘어왔다면 체크한 날짜 반영 - RoomDetail 페이지에서 날짜 체크 없이 넘어왔다면 예약페이지에서 날짜를 선택하도록 구현
|  |  |  | > FormInfo.jsx |  | - 사용자가 가지고있는 쿠폰을 숫자타입으로 변환하여 쿠폰 가격 적용 - 쿠폰 선택 여부, 날짜 선택 관련 변동에 따른 최종 가격 유효성 체크 - 숙소 최대 인원에 맞춘 option 인원수별 출력 | /reservation/user/:userInfo.user_id
|  |  |  | > Agreement.jsx |  | 약관동의 유효성 체크 및 상세보기 토클 이벤트 기능 구현
|  |  |  | > ConfirmModal.jsx |  | 결제 완료 후 예약내역으로 이동 또는 닫기 모달창 렌더링
|  |  |  | > ConfirmModal.jsx |  | 로그인 여부에 따라 비로그인시 로그인으로 이동 또는 닫기 모달창 렌더링
|  |  |  | Join.jsx | join.scss | - form 각 입력사항 유효성 검사 - 아이디 중복체크 및 비빌번호 타입별 조건 체크 - 회원가입 버튼 클릭 시 회원 db에 저장(비밀번호는 서버에서 암호화 하여 저장) | /member/duplication/:user_id /member/join | memberRouter.js | memberController.js | memberRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > JoinTerm.jsx |  | 약관동의 체크박스 필수 항목 유효성 체크
|  |  |  | Login.jsx | login.scss | - 아이디 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭 시 서버에 저장된 회원 정보와 비교하여 로그인 성공 여부 렌더링 - 액세스 토큰, 리프레쉬 토큰을 발급하여 로그인 상태 유지 기능 구현 - 리프레쉬 토큰을 별도의 토큰 db에 저장 | /member/login | memberRouter.js | memberController.js | memberRepository.js
|  |  |  | FindId.jsx | findid.scss | - 이메일 인증코드를 통해 아이디 찾기 기능 구현 | /member/find/certification | memberRouter.js | memberController.js | memberRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용 | /member/find/id/:user_email
|  |  |  | FindPw.jsx | findpw.scss | - 이메일로 보낸 비밀번호 재설정 링크를 통해 비밀번호 재설정 기능 구현 | /member/find/pw/sendmail | memberRouter.js | memberController.js | memberRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > LoadingSpinner.jsx |  | - 로딩스피너 기능 구현
|  |  |  | MyPage.jsx | mypage.scss | - |  | myPageRouter.js | myPageController.js | myPageRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > MyPageGreet.jsx |  | 로그인한 사용자 이름 및 예약건수 렌더링
|  |  |  | > MyPageNavbar.jsx |  | 각 탭별 해당 내용 렌더링
> MyPageContent.jsx
|  |  |  | > MyReservation.jsx |  | 로그인한 회원 예약정보 렌더링 | /mypage/reservation/:category/:user_id /mypage/reservation
|  |  |  | > MyReview.jsx |  | - 사용자가 등록한 리뷰 렌더링 - 사용자가 등록한 리뷰 수정 및 삭제 기능 구현 | /mypage/review/:user_id/:currentPage /mypage/review/:review_id /mypage/review/delete
> MyReviewModal.jsx
> ReviewStar.jsx
|  |  |  | > MyCoupon.jsx |  | 로그인한 회원의 쿠폰 렌더링 | /mypage/coupons/:user_id
|  |  |  | > MyLoveStay.jsx |  | 로그인한 사용자가 좋아요 표시한 숙소 리스트 렌더링 좋아요 기능 구현 | /mypage/lovestay/:user_id
|  |  |  | > MyEdit.jsx |  | 로그인한 사용자의 회원정보 수정 기능 구현 | /member/userinfo/:user_id /getimg/userprofile/:user_img /mypage/edit/pw /mypage/edit/userinfo /mypage/quit
|  |  |  | > MyQNA.jsx |  | 각 탭별 해당 내용 렌더링
|  |  |  | > MyQNAForm.jsx |  | 문의유형 선택 및 글자수 제한 기능 구현 | /mypage/question
|  |  |  | > ConfirmModal.jsx |  | 삭제 확인 모달
|  |  |  | > MyQNAList.jsx |  | 문의 내역에 관리자 답변 상황 렌더링 | /mypage/questions/:user_id
|  |  |  | > MyQNAModal.jsx |  | - 문의 내역 수정 및 삭제 기능 구현 - 관리자 답변 내용 렌더링
|  |  |  | > MyQNAForm.jsx |  |  | /mypage/question/:question_id
|  |  |  | AdminPage.jsx | adminpage.scss | - |  | adminPageRouter.js | adminPageController.js | adminPageRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | > MyPageGreet.jsx |  | 로그인한 관리자 이름 및 예약건수 렌더링
|  |  |  | > AdminPageNavbar.jsx |  | 각 탭별 해당 내용 렌더링
> AdminPageContent.jsx
|  |  |  | > ManageMember.jsx |  | 회원 관리 및 조회 기능 구현 | /adminpage/users
|  |  |  | > MemberDateFilter.jsx |  | 가입 일자 범위 필터링
|  |  |  | > MemberSort.jsx |  | 정렬 기능 구현
|  |  |  | > MemberList.jsx |  | 필터, 검색, 정렬 적용된 회원 리스트 출력
|  |  |  | > MemberSearch.jsx |  | 회원 검색 폼 기능 구현
|  |  |  | > ManageQNA.jsx |  | 1:1 문의 내용 답변 기능 구현 | /adminpage/questions/:answer_state /adminpage/questions/Waiting
|  |  |  | > QNACategoryFilter.jsx |  | 카테고리별 필터링 기능 구현
|  |  |  | > ManageQNAModal.jsx |  | 모달창을 통해 답변 작성 기능 구현
|  |  |  | > ManageAcc.jsx |  | 숙소 및 객실 등록 및 수정, 삭제 기능 구현 | /adminpage/accs
|  |  |  | FindIdResult | findid.scss | 이메일 인증 코드 유효성 적합 여부에 따라 해당 사용자 아이디 렌더링
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  |  |  | FindPwReset.jsx | findpw.scss | - 토글 없이 들어온 경우 접근 제한 적용 - 비밀번호 재설정 기능 구현 | /member/find/pw/reset | memberRouter.js | memberController.js | memberRepository.js
|  |  |  | > PageTitle.jsx |  | PageTitle 컴포넌트를 사용하여 해당 페이지 타이틀 적용
|  | Footer.jsx |  |  | footer.scss | 메인로고, SNS 아이콘, 회사 정보 등 표시
|  | TopButton.jsx |  |  | topbutton.scss | - 스크롤의 길이에 따라 topbutton의 상태 값을 true나 false로 반환 - topbutton 클릭 시 클릭이벤트로 최상단으로 이동 구현
3 | 프로젝트 Utils
front |  |  |  | axiosAuth.js |  | 사용자 권한이 필요한 AJAX 통신일 경우 사용하는 axios 인스턴스
|  |  |  | useUserInfo.js |  | 액세스 토큰을 서버로 전달하여 사용자 정보를 가져오는 커스텀 훅
|  |  |  | cookie.js |  | 쿠키 set, get, remove 함수
|  |  |  | constants.js |  | constants - 사용자 아이디 및 비밀번호 최소, 최대치 설정 - 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기 시 유효성 검사 - 회원가입 submit 시 유효성 통과 실패한 경우 띄워주는 alert 메시지 - 회원가입 폼 onChange 시 띄워주는 유효성 체크 메시지 - 회원가입 약관 상세 - 서비스 , 개인정보, 이벤트 - 지역 코드 별 스트링 등
back |  |  |  | secureConstatns.js |  | 토큰 시크릿 키, nodemailer 아이디 및 비밀번호 관리
|  |  |  | imgRouter.js |  | multer 이미지 주소 설정
|  |  |  | mailer.js |  | 메일 전송 기능
|  |  |  | ㅑㅑ |  | 액세스 토큰 및 리프레쉬 토큰 생성
4 | 프로젝트 산출물
| 스토리 보드 |  | All
WBS
기능 명세서
테이블 명세서
PPT